# 72시간 실행 일정표 (Day 0 = 시작일)

# 시작 전 확인 (30분, 반드시 먼저)

- ☐ 대학 겸직·영리활동 규정 확인 및 필요 시 겸직 허가 신청

- ☐ 입학처 재직 중 알게 된 비공개 정보는 쓰지 않는다는 원칙 재확인

- ☐ 크몽·전자책 플랫폼 판매자 가입(본인 인증, 정산 계좌)

- ☐ 개인사업자/소득 신고 방식 확인 (기타소득·사업소득 구분은 세무 확인)

# Day 1 — 상품 만들기

| 시간 | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 오전 | 프롤로그·4장·7장에 교수님 경험·사례 채우기 | 교수님 |
| 오후 | 나머지 장 초안 → 교수님 교정 | Claude + 교수님 |
| 저녁 | PDF 편집, 표지·썸네일 | 교수님 / 디자인 도구 |

# Day 2 — 등록과 첫 노출

| 시간 | 작업 |
| --- | --- |
| 오전 | 전자책 플랫폼 등록, 상세페이지 문구 반영(B 문서 1번) |
| 오후 | 크몽 서비스 등록(B 문서 3번) — 심사에 시간이 걸리므로 먼저 제출 |
| 저녁 | 스레드·블로그 첫 글 2건 발행 (홍보글 1, 2번) |

# Day 3 — 소통과 전환

| 시간 | 작업 |
| --- | --- |
| 오전 | 홍보글 3~5번 발행, 댓글 직접 응대 |
| 오후 | 문의 건 응대, 첫 구매자에게 후기 요청 (실제 후기만 사용) |
| 저녁 | 성과 기록: 노출·유입·구매 수 → 다음 주 개선점 정리 |

# 성과 지표와 판단 기준 (72시간 후)

| 지표 | 목표 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 상세페이지 방문 | 300+ | 미달 시 홍보 채널 추가 (맘카페, 입시 커뮤니티 규정 확인 후) |
| 구매 전환 | 2~3% | 미달 시 헤드라인·가격 테스트 |
| 크몽 문의 | 3건+ | 미달 시 썸네일·서비스명 수정 |

위 목표치는 임의의 가이드이며 보장값이 아닙니다. 영상 사례처럼 단기간에 큰 매출이 나온다는 보장은 없고, 첫 주는 반응 확인 단계로 보는 것이 현실적입니다.

# 이후 2주 확장

- 첫 구매자 피드백 반영한 개정판(v1.1)

- 정시 원서 시즌 대응 『정시 지원 전략 체크리스트』 후속 상품

- 임상병리·보건계열 지망생 대상 『학과 소개 + 진로 가이드』 저가(9,900원) 유입 상품